|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH HÀ TĨNH**  Số: /KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024* |

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh**

Thực hiện Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030” (sau đây gọi là Đề án); xét đề nghị của Hội Luật gia tỉnh tại Văn bản số 21/CV-HLG ngày 19/4/2024 (sau khi có ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan và Sở Tư pháp tại Văn bản số 707/STP-PBGDPL ngày 17/4/2024); ý kiến thống nhất (bằng phiếu biểu quyết) của thành viên UBND tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng Đề án trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn;

- Phát huy vai trò của Luật gia, Hội Luật gia tỉnh trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý cho Nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

**2. Yêu cầu**

a) Bám sát quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án tại Quyết định số 129/QĐ-TTg;

b) Đảm bảo tính đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lặp; kết hợp chặt chẽ với các chương trình, đề án có liên quan do các Bộ, ngành của Trung ương và của Tỉnh đang tổ chức thực hiện;

c) Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước với Hội Luật gia và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý theo chương trình, kế hoạch PBGDPL của địa phương.

**II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG**

**1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành**

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

- Đơn vị chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2024.

b) Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Đề án trong phạm vi toàn tỉnh. Tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án.

- Đơn vị chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan; Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

**2. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng và chính quyền về vai trò và phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác PBGDPL, tổ chức quán triệt, phổ biến việc thực hiện Đề án**

- Đơn vị chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan; Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

**3. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL của Hội Luật gia các cấp**

- Đơn vị chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

**4. Nâng cao năng lực cho Hội Luật gia các cấp để tham gia thực hiện công tác PBGDPL**

a) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL và các văn bản pháp luật mới ban hành cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, người làm công tác PBGDPL của Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

b) Cập nhật kiến thức, cung cấp thông tin pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, người làm công tác PBGDPL của các cấp Hội.

- Đơn vị chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

**5. Thực hiện công tác PBGDPL thông qua hoạt động tổ chức hội thảo, tọa đàm góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật** **cho các cấp hội và hội viên theo quy định**

- Đơn vị chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

**6. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia cùng Hội Luật gia các cấp thực hiện công tác PBGDPL**

a) Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ nguồn lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người làm công tác PBGDPL khác của Hội Luật gia thực hiện công tác PBGDPL cho Nhân dân. Xây dựng phong trào “Mỗi luật gia là một báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật”.

- Đơn vị chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

b) Vận động, thu hút nguồn lực xã hội, nhất là các luật gia và Hội Luật gia các cấp; vận động, thu hút các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, các tổ chức trọng tài, trọng tài viên, công chứng viên và các tổ chức, cá nhân nghề luật khác tham gia công tác PBGDPL.

- Đơn vị chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

**7. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, cách thức thực hiện công tác PBGDPL; phát huy hiệu quả các kênh thông tin pháp luật của Hội Luật gia các cấp góp phần hỗ trợ việc tiếp cận pháp luật của người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế**

- Đơn vị chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hàng năm

**8. Phối hợp tham gia thực hiện có hiệu quả các Đề án**

Phối hợp thực hiện có hiệu quả các Đề án: “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”; “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo giai đoạn 2024 - 2030” và các Đề án khác có liên quan sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đơn vị thực hiện: Hội Luật gia tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

**9. Phối hợp triển khai các hoạt động chỉ đạo điểm; tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm từ việc thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm; nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác PBGDPL**

- Đơn vị chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: khi có yêu cầu của Hội Luật gia Việt Nam.

**10. Tổ chức học tập kinh nghiệm thực hiện việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tại một số địa phương được chọn làm điểm**

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: tại các thời điểm sơ kết, tổng kết Đề án.

**11. Chuyển đổi số trong công tác PBGDPL thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy vai trò là thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh**

- Đơn vị chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Đề nghị Hội Luật gia tỉnh**

**-** Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/12), tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Hàng năm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

**2. Sở Tư pháp:** phối hợp với Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch và các nhiệm vụ có liên quan để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

**3. Sở Tài chính:** chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu phương án kinh phí thực hiện Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách.

**4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh:** tạo điều kiện phát huy vai trò của Hội Luật gia trong việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

**5. UBND các huyện, thành phố, thị xã**

- Chỉ đạo Hội Luật gia phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức liên quan triển khai thực hiện Đề án; quan tâm bố trí kinh phí, tạo điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện hiệu quả Đề án tại địa phương.

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền.

**6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội**: tăng cường phối hợp với Hội Luật gia trong công tác tuyên truyền PBGDPL theo Kế hoạch này.

**IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí thực hiện Đề án được sử dụng từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp hàng năm, nguồn xã hội hoá và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Hội Luật gia tỉnh để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết. Đề nghị Hội Luật gia tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền những vấn đề phát sinh./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Hội Luật gia Việt Nam;  - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  - Ủy ban MTTQ tỉnh;  - Các Ban: Nội chính, Dân vận Tỉnh ủy;  - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  - UBND các huyện, thành phố;  - Hội Luật gia tỉnh;  - Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;  - Trung tâm CB-TH;  - Lưu: VT, NC3. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Hồng Lĩnh** |