|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH HÀ TĨNH**  Số: /KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2025* |

**KẾ HOẠCH**

**Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2025**

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện trợ giúp pháp lý năm 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 2617/QĐ-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 310/TTr-STP ngày 06/02/2025; ý kiến thống nhất đồng ý (bằng phiếu biểu quyết) của thành viên UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2025 như sau:

**I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU**

**1. Mục tiêu**

a) Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản có liên quan.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức trong công tác TGPL cho người khuyết tật. Đẩy mạnh công tác phối hợp, nhất là với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến người khuyết tật.

c) Tiếp tục nâng cao năng lực cho người thực hiện TGPL và chất lượng vụ việc TGPL cho người khuyết tật bằng hình thức tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật.

**2. Yêu cầu**

a) Bám sát nội dung chính sách TGPL cho người khuyết tật theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Quyết định số 2617/QĐ-BTP, bảo đảm tiếp nối hiệu quả các hoạt động đã thực hiện trong năm 2024.

b) Các hoạt động TGPL cho người khuyết tật phải thiết thực, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật. Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật.

c) Việc triển khai các hoạt động TGPL cho người khuyết tật phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

**II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH**

**1. Tăng cường công tác thông tin, thông báo về TGPL cho người khuyết tật**

Phối hợp các nội dung liên quan đến công tác TGPL cho người khuyết tật trong việc tham gia tố tụng đến các cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung về TGPL theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng; phối hợp với UBND cấp xã trong việc thông tin, thông báo các vụ việc xảy ra tại địa bàn liên quan đến người khuyết tật thuộc diện được TGPL theo quy định. Bảo đảm 100% người khuyết tật được TGPL khi có yêu cầu.

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: các cơ quan tiến hành tố tụng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: từ tháng 3/2025 đến tháng 12/2025.

**2. Thực hiện TGPL cho người khuyết tật thuộc diện được TGPL**

**2.1. Thực hiện tư vấn, hướng dẫn pháp luật, tham gia tố tụng cho người khuyết tật khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật**

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: các cơ quan tiến hành tố tụng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: thường xuyên, định kỳ hàng tháng.

**2.2. Chú trọng công tác quản lý và thực hiện đánh giá, thẩm định chất lượng vụ việc TGPL, đánh giá hiệu quả vụ việc tham gia tố tụng để xác định vụ việc tham gia tố tụng thành công đối với những vụ việc TGPL cho người khuyết tật**

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: thường xuyên, định kỳ hàng tháng.

**3. Thực hiện các hoạt động truyền thông về TGPL**

**3.1. Biên soạn và cấp phát các loại tài liệu pháp luật liên quan đến người khuyết tật; cung cấp tài liệu giới thiệu về Trung tâm TGPL và danh sách người thực hiện TGPL**

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: các cơ quan tiến hành tố tụng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: thường xuyên, định kỳ hàng tháng.

**3.2. Tổ chức cuộc truyền thông về quyền của người khuyết tật và quyền được TGPL của người khuyết tật cho người dân, người khuyết tật thuộc diện được TGPL, người có uy tín trong cộng đồng; đăng tải các tin, bài viết về người khuyết tật vào Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12)**

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: tháng 4/2025, tháng 12/2025.

**3.3. Tăng cường truyền thông đa kênh trên các nền tảng mạng xã hội, truyền hình, báo, truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn**

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: từ tháng 3/2025 đến tháng 12/2025.

**4. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người làm công tác TGPL**

**4.1. Xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ TGPL cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện TGPL**

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước).

b) Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2025 đến tháng 12/2025.

**4.2. Tập huấn, phổ biến các chính sách pháp luật liên quan đến người khuyết tật, kiến thức về TGPL cho người có uy tín trong cộng đồng, người làm công tác xã hội, cán bộ cơ sở**

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp:các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2025 đến tháng 12/2025.

**5. Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác TGPL cho người khuyết tật chính tại các tỉnh, thành phố khác**

Tổ chức 01-02 đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác TGPL cho người khuyết tật tại các tỉnh, thành phố khác; chia sẻ cách tiếp cận, làm việc đa dạng với từng người có dạng khuyết tật khác nhau phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương.

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước).

b) Thời gian thực hiện: trong Quý IV năm 2025.

**6. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan**

**6.1. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh**

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: thường xuyên, định kỳ hàng tháng.

**6.2. Tiếp tục thực hiện quản lý tổ chức, hoạt động TGPL qua Hệ thống phần mềm**

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước).

b) Thời gian thực hiện: thường xuyên, định kỳ hàng tháng.

**III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, nguồn kinh phí từ các Chương trình mục tiêu quốc gia khác; được huy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp phác khác (nếu có).

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Sở Tư pháp:**

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ.

- Lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền xét duyệt. Định kỳ (theo quý, năm) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc (nếu có), báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

**2. Sở Tài chính:** chủ trì tham mưu phương án bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo quy định.

**3. Các sở, ngành có liên quan:** theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi quản lý căn cứ Kế hoạch này phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

*Lưu ý: Trường hợp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thì đơn vị sau sắp xếp tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực phụ trách kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.*

**4. UBND các huyện, thành phố, thị xã:** chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại địa phương.

**5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh:** phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Kế hoạch này.

Quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp (qua Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước) để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền, Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Bộ Tư pháp (b/c);  - Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp;  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  - Ban Nội chính Tỉnh ủy;  - Ban Pháp chế, HĐND tỉnh;  - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;  - UBND các huyện, thành phố, thị xã;  - Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;  - Trung tâm CB-TH;  - Lưu: VT, NC3. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**    **Nguyễn Hồng Lĩnh** |