|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH HÀ TĨNH**  Số: /KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2025* |

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2024**

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-BTP ngày 03/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2024; xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 237/TTr-STP ngày 22/01/2025; ý kiến thống nhất đồng ý (bằng phiếu biểu quyết) của thành viên UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2024 (sau đây gọi là Luật) trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm tổ chức triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; góp phần phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành các quy định của Luật.

**2. Yêu cầu**

- Xác định các nội dung triển khai thi hành Luật một cách cụ thể, rõ ràng, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước về công chứng và các cơ quan có liên quan, bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc.

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; kịp thời phát hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

**II. NỘI DUNG**

**1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung cơ bản của Luật**

a) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan thực hiện: các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: từ Quý I năm 2025.

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền nội dung cơ bản của Luật thông qua các hình thức phù hợp như mở chuyên đề, chuyên mục, đăng tải tin, bài trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan thực hiện: các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2025.

c) Xây dựng phóng sự tuyên truyền pháp luật về công chứng, hoạt động công chứng và vai trò, vị trí của công chứng trong đời sống xã hội.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các đơn vị truyền thông có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng quý.

d) Tổ chức Tập huấn nội dung cơ bản của Luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian hoàn thành: tháng 4/2025.

**2. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng đảm bảo phù hợp với quy định của Luật**

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian hoàn thành: tháng 6/2025.

**3. Rà soát, công bố thủ tục hành chính về công chứng**

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: sau khi có quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng của Bộ Tư pháp.

**4. Xây dựng Đề án quản lý, phát triển các tổ chức hành nghề công chứng**

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian: sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

**5. Xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng**

Xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng bảo đảm khả năng đồng bộ, tích hợp với cơ sở dữ liệu công chứng của Bộ Tư pháp; ban hành quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ Quý I năm 2025

**6. Rà soát, phát triển đội ngũ công chứng viên**

a) Lập danh sách các công chứng viên từ đủ 68-70 tuổi và các công chứng viên quá 70 tuổi tại thời điểm Luật có hiệu lực thi hành.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: tháng 6/2025.

b) Theo dõi, cập nhật đầy đủ danh sách công chứng viên vào phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng của Bộ Tư pháp; lập và gửi Bộ Tư pháp danh sách công chứng viên đương nhiên miễn nhiệm theo quy định của Điều 16 của Luật.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

c) Đề xuất các giải pháp quản lý, phát triển đội ngũ công chứng viên.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hằng năm.

**7. Xem xét, quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch từ Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng tại những địa bàn cấp huyện đã phát triển được tổ chức hành nghề công chứng đáp ứng yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức**

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hằng năm (sau khi có quy định của Chính phủ).

**8. Rà soát, giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của các Phòng công chứng hiện có theo quy định khoản 14 Điều 76 của Luật**

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 01/7/2026.

**9. Ban hành giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng**

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2025.

**10. Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực công chứng**

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

**11. Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội công chứng viên tỉnh theo quy định tại Điều 41 của Luật**

a) Rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ công chứng viên; giám sát công chứng viên tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

- Cơ quan thực hiện: Hội Công chứng viên tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hằng năm.

b) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hằng năm.

- Cơ quan thực hiện: Hội Công chứng viên tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: hằng năm.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xãcó liên quan chủ động, triển khai, phối hợp thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

**2.** Sở Tư pháp: chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; định kỳ 06 tháng, năm và đột xuất, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

**3. Sở Tài chính**: phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được cân đối, bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2025, các cơ quan được phân công thực hiện có trách nhiệm cân đối và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2025 để tổ chức thực hiện.

**4. Đề nghị Hội Công chứng viên tỉnh:** theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Kế hoạch này.

Quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền, Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Cục BTTP - Bộ Tư pháp;  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  - Ban Nội chính Tỉnh ủy;  - Ban Pháp chế HĐND tỉnh;  - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;  - UBND các huyện, thành phố, thị xã;  - Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;  - Trung tâm CB-TH;  - Lư­u: VT, NC3. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Hồng Lĩnh** |