|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH  **VĂN PHÒNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /VP-NL3  V/v báo cáo kết quả thực hiện  Chương trình mục tiêu quốc gia phát  triển KT-XH vùng đồng bào  DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 | *Hà Tĩnh, ngày  tháng năm 2025* |

Kính gửi:Ủy ban Dân tộc

Thực hiện Văn bản số 10/UBDT-VPCTMTQG ngày 03/01/2025 của   
Uỷ ban Dân tộc về việc rà soát một số kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 231/UBND-NL3 ngày 13/01/2025, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh xin báo cáo như sau:

1. Phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025:

Tổng số vốn đầu tư phát triển được Trung ương giao là 34.552 triệu đồng, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 25/8/2022 và UBND tỉnh phân bổ cho các địa phương, đơn vị tại Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 29/8/2022.

Tổng số vốn sự nghiệp được giao giai đoạn 2021-2024 là 11.803 triệu đồng; đã được UBND tỉnh phân bổ cho các địa phương, đơn vị tại các Quyết định: số 1792/QĐ-UBND ngày 29/8/2022, số 1428/QĐ-UBND ngày 20/6/2022, số 104/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 và số 757/QĐ-UBND ngày 01/4/2024.

2. Về lập, phân bổ vốn hàng năm thực hiện Chương trình:

Kinh phí đầu tư phát triển được Trung ương giao thực hiện Chương trình giai đoạn 2022-2025 là 27.102 triệu đồng. Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua và thực hiện phân bổ chi tiết nguồn vốn hàng năm cho các địa phương. Kế hoạch vốn hàng năm được phân bổ kịp thời, theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí quy định, nằm trong kế hoạch giai đoạn 2022-2025 đã được thông qua. Vốn ngân sách Trung ương thực hiện phân bổ cho các thôn, bản được thụ hưởng theo định mức quy định; việc lựa chọn danh mục công trình cụ thể do UBND cấp huyện lựa chọn, nhằm nâng cao quyền chủ động cho địa phương trong việc lựa chọn, quyết định nội dung công việc đảm bảo phù hợp với quy định của Chương trình, khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của địa phương, đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

3. Về vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình: Đã phân bổ 3.500 triệu đồng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình năm 2025 (tại Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh).

4. Lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình:

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 94/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 quy định cơ chế huy động, lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2022-2025, đã xác định 07 nhóm giải pháp để huy động, lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện lồng ghép các chính sách hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng trong xây dựng nông thôn mới; chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội,…. Việc lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình MTQG đã mang lại hiệu quả thiết thực, huy động được nhiều loại nguồn vốn cùng thực hiện một nội dung công việc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phát huy hiệu quả nguồn vốn.

*(Có các phụ lục báo cáo kèm theo).*

Kính đề nghị Uỷ ban Dân tộc xem xét tổng hợp./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*  - Như trên;  - UBND tỉnh (để b/c);  - Chánh, PCVP phụ trách;  - Trung tâm CB-TH;  - Lưu: VT, NL3. | **KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  **PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**  **Lê Văn Sơn** |